Кузнецова Алена Владимировна,

учитель физической культуры

МАОУ ГИМНАЗИЯ № 216 «ДИДАКТ»

Название проекта       «Физкультура для всех и каждого»

Направление: охрана здоровья и развитие спорта

Основания для инициации проекта:

Концепция федеральной целевой программы "Развитие физической культуры и спорта в Российской Федерации на 2016-2020 годы" (утв. распоряжением Правительства РФ от 2 января 2014 г. N 2-р).

Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования, утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897 (с изменениями).

Актуальность

Физическая культура занимает особое место в образовательной деятельности каждой организации. Во-первых, анализ состояния здоровья детей в гимназии показал, что за последние 2 года не увеличивается количество детей с основной группой  физической подготовки, а количество детей с первой группой здоровья уменьшается.

Статистический анализ по группам физической подготовки

| Учебный год | Всего детей в школе | Основная группа |  | Подготовительная группа |  | Специальная медицинская группа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 2016-2017 | 529 | 355 | 67 | 141 | 27 | 33 | 6 |
| 2017-2018 | 561 | 380 | 67 | 146 | 26 | 35 | 7 |

Статистический анализ по группам здоровья

| Учебный год | Всего детей в школе | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | чел. | чел. | % | чел. | % | чел. | % | чел. | % |
| 2016-2017 | 529 | 71 | 13 | 226 | 43 | 231 | 44 | 1 | 0,001 |
| 2017-2018 | 561 | 67 | 12 | 230 | 41 | 261 | 47 | 3 | 0,005 |

Во-вторых, в современном мире информационных технологий увеличился интерес  к компьютерным играм, что уменьшило подвижность и физическую активность детей и подростков. Несмотря на пропаганду здорового образа жизни, количество открытых спортивных объектов, мотивация к занятиям физической культуры, на мой взгляд, недостаточная или даже низкая.

Федеральный государственный образовательный стандарт общего образования ориентирован на становление личностных характеристик выпускника («портрет выпускника основной школы»):

«умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и деятельности, способный применять полученные знания на практике;

осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа жизни, безопасного для человека и окружающей его среды».

Несмотря на то, что каждый человек обладает разными способностями, как свойствами личности, и разный уровень физического развития и подготовки занятия физической культуры играют одну из основообразующих ролей в образовании, развивая физические способности человека, влияя на изучение других дисциплин. Хорошая физическая подготовка необходима каждому для его успешной жизни в современном обществе.

Проект предоставляет каждому ребенку условия для разнообразной самостоятельной деятельности (урочной, внеурочной).

Проблема

1. Проблема мотивационного характера

Низкая учебная мотивация школьников связана с общественной недооценкой значимости физического воспитания, перегруженностью образовательных программ общего образования.

2. Проблемы содержательного характера.

Цель:

повышение мотивации к урокам физической культуры, развитие у обучающихся понимания ценностного отношения к собственному здоровью и физическому развитию.

Задачи:

1) Увеличить уровень привлечения учащихся к систематическим занятиям физической культурой и спортом.

2) Реализовать на школьном уровне активную пропаганду занятий физической культурой и спортом как составляющей здорового образа жизни.

3) Предоставить каждому обучающемуся возможность достижения уровня собственного уровня физической подготовки, необходимой для дальнейшей успешной жизни в обществе.

4) Предусмотреть подготовку обучающихся в соответствии с их запросами к уровню физической подготовки с учетом его индивидуальных потребностей и способностей.

5) Развитие информационной компетентности школьников (работа со справочной литературой, Интернет-ресурсами, создание презентаций).

6) Освоение через работу над проектом социально заданных образцов поведения.

Ключевые мероприятия

| Физическая культура для всех и каждого |  |  |
| --- | --- | --- |
| Виды деятельности |  |  |
| 1. Урочная | 2. Внеурочная | 3.Внешкольная |
| Мероприятия |  |  |
| Мониторинги физической подготовленности | Школьный, муниципальный и региональный тур олимпиад по физической культуре | Мастерские: - музыкальная физкультура |
| Уроки | Кружок «Аэробика», «Спортивные игры» | ГТО |
|  |  | Тесты Губернатора |
|  |  | Все виды соревнований |
| Подведение итогов проекта |  |  |

Календарный план мероприятий

Урочная деятельность

| Сроки | Мероприятие | Содержание деятельности | Участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Определение группы здоровья и группы физической культуры школьников 5-9 классов. | Собеседование с классными руководителями, школьной медицинской сестрой на предмет определения групп физической культуры и спецгруппы. | Учащиеся 5-9 классов Классные руководители Школьная медсестра |
| Ноябрь | Проведение тестирования на выявление уровня мотивации к урокам физической культуры | Тестирование | Учащиеся 5-11 классов Классные руководители |
| Сентябрь-май | Проведение уроков | Совершенствование уровня подготовки и проведения уроков | Кузнецова А.В. |
| Февраль-март | Проведение открытых уроков школьного уровня | Предъявление результатов работы | Кузнецова А.В. |
| Апрель | Проведение тестирования на выявление уровня мотивации к урокам физической культуры | Анализ результатов работы | Кузнецова А.В. Бурлакова С.А. |

Внеурочная деятельность

| Сроки | Мероприятие | Содержание деятельности | Участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Определение группы школьников 5-11 класса, готовых к дополнительным занятиям в рамках работы кружка по аэробике | Собеседование с классными руководителями, учащимися 5-9 классов Разработка программы кружка | Учащиеся 5-9 классов Классные руководители Кузнецова А.В. |
| Октябрь-май | Занятия кружка | Изучение дополнительной литературы, информации | Учащиеся |
| Май | Предъявление результатов работы | Выступления команды в мероприятиях школьного уровня | Учащиеся 5-9классов |

Внешкольная деятельность

| Сроки | Мероприятие | Содержание деятельности | Участники мероприятия |
| --- | --- | --- | --- |
| Сентябрь | Составление плана мероприятий | Выделение основных направлений деятельности | Кузнецова А.В. |
| Декабрь | Творческая мастерская «Музыкальная физкультура» | В рамках школьного проекта «Мой выбор» | Ученики 5-6 классов |
| Март | Творческая мастерская | В рамках школьного проекта «Мой выбор» | Ученики 5-6 классов |
| Апрель | Тесты Губернатора | Выполнение нормативов | Учащиеся 5-9 классов |
| Май | Творческая мастерская | В рамках школьного проекта «Мой выбор» | Проводят учащиеся 9-10 классов для учеников 5-6 классов |
| В течение всего года | ГТО | Выявление группы учащихся, желающих сдать нормы ГТО | Учащиеся 5-9 классов |
| В течение всего года | Соревнования в рамках «Спартакиады школьников» | Участие в соревнованиях в рамках «Спартакиады школьников» | Учащиеся 5-9 классов |

Ожидаемые результаты

- Повышение уровня мотивации к урокам физической культуры у каждого обучающегося.

- формирование у обучающихся уважительного отношения к собственному здоровью;

- повышение интереса к занятиям физической культуры вне школы;

- возможность найти способы реализации своих способностей для каждого;

- способствовать развитию метапредметных умений обучающихся.